Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Лесное» присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга

188289, Россия, Ленинградская область, г. Луга, п. п-т «Зеленый бор»

д/с « Лесное», тел. 8-813-72 2-27-36

ПРИНЯТО:                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием работников                                                                                                     Приказ №

Протокол №                                                                                                                         От «____» ______201___г

От «____» ___________ 201_____г

План работы по организации применения

профессиональных стандартов

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
|  | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по разработке и внедрению профессионального стандарта | Апрель – май 2017г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Апрель 2017г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта | Май 2017г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Ознакомление работников ДОУ на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Май 2017г. | заведующий |
|  | Размещение информации на стенде в ДОУ и на сайте ДОУ | Май 2017 года | старший воспитатель |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта |
|  | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении | Май 2017г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Апрель 2017г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Сверка наименования должностей работников ДОУ в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников | Май 2017г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Ежегодно в сентябре | старший воспитатель |
|  | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | Ежегодно в сентябре | старший воспитатель |
|  | Составление плана-графика аттестации педагогов ДОУ | Ежегодно в сентябре | старший воспитатель |
| 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов образовательной организации |
|  | Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Май - август 2017 | заведующий старший воспитатель |
|  | Внесение изменений в локальные акты в связи с введением профстандартов | 2017- 2019 г. | заведующий старший воспитатель |
|  | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | Поэтапно с учетом утверждения. | заведующий старший воспитатель |
|  | Введение профессиональных стандартов в ДОУ | Поэтапно до 01.01.2020г. | заведующий старший воспитатель |
| 4. Подведение итогов |
|  | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | январь 2020г. | заведующий старший воспитатель |

Планируемые результаты:

- Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

- Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

- Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

- Повышение профессионального мастерства педагогов.

- Внедрение современных технологий в образовательный процесс.